## 工数评估
项目 | 序号 | 工作内容 | 工时评估 （人/日） | 描述
需求分析 | 1 | 需求沟通确认 | 5 | 会议记录、文档结果物
| 2 | 模块功能划分 | 3 | 结果物：系统模块图、功能列表清单等
设计 | 3 | 原型设计 |  | 结果物：原型设计图
| 4 | 设计图 | 15 | 结果物：定稿原型图 | 详细
| 5 | 数据表设计 | 3 | 结果物：数据字典
| 6 | 框架选型 | 5 | 选定一个后期便于扩展的框架
| 7 | WBS制定 | 2 | WBS设计书
开发 | 8 | 静态页面制作 | 42 | 所有静态页面部分完成 | 详细
| 9 | 前、后端功能开发 | 65 | 所有功能部分完成 | 详细
测试 | 10 | 测试用例设计 | 3 | 单体测试用体
| 11 | 单体测试 | 5 | 单体测试报告（按单个功能点测试）
| 12 | 结合测试用例 | 5 | 结合测试用例
| 13 | 结合测试 | 8 | 结合测试报告（按模块测试）
| 14 | 综合测试 | 10 | 整体自由测试
发布 | 15 | 旧系统部分数据导入 | 3 | 导入用户表部分信息、资讯信息
| 15 | 线上资源申请 | 1 | 资源清单列表页
| 16 | 上线前期准备 | 3 | 环境构建、上线前调优
| 17 | 代码发布 | 2 | 完成上线
180

## 美柏一期最终清单
页面类别 | 类目 |  | 具体页面 |  | 工程师 | 设计完 成情况 | 工数（人/日） |  |  |  | 3月 |  |  | 4月 | [29 empty] | 5月
[7 empty] | 设计 | 前端 | 进度 | 后端 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
前端 | 1 | 首页 | 1 | 首页 | ESA | √ | 2 | 4+3 | 100% | 2
|  |  | 2 | 头部导航状态（投资人登录后、作者登录后） |  | √ |  |  |  | 1
| 2 | 分类阅读 | 1 | 文章列表页 | ESA | √ | 0.5 | 2 | 100% | 1
| 3 | 文章详情页 | 1 | 文章详情页 | ESA | √ | 1 | 3 | 100% | 1
|  |  | 2 | 评论 |  | √ |  |  |  | 1
|  |  | 3 | 关注作者、鼓掌、收藏、微信、微博分享 |  | √ |  |  |  | 2
| 4 | 开讲 | 1 | 开讲首页 | JEFF | √ | 2 | 6 | 70% | 2
|  |  | 2 | 专辑详情页 | [5 empty] | 1
|  |  | 3 | 单个内容详情页(未购买状态) |  | √ |  |  |  | 1
|  |  | 4 | 购买流程1(微信支付) |  | √ |  |  |  | 3
|  |  | 5 | 单个内容详情页(已购买状态) | [5 empty] | 1
| 5 | 行研 | 1 | 行研首页 |  |  |  | 2 | 70% | 2
|  |  | 2 | 行研详情页（未购买） |  |  |  | 2 | 70% | 1
|  |  | 3 | 购买流程1(微信支付) |  |  |  | 2 | 70% | 2
|  |  | 4 | 行研详情页(已购买状态) | / | / |  | 1 | 70% | 1
| 6 | 活动 | 1 | 活动详情页 | JEFF |  | 1 | 2 | 70% | 0
| 7 | 路演 | 1 | 路演预告页 |  |  |  | 2 | 70% | 2
|  |  | 2 | 路演报名点击跳转 |  |  |  | 0 | 70% | 0
| 8 | 会员服务 | 1 | 静态页 | / | / |  | 1 | 70% | 0
|  |  | 2 | 购买后页面 |  |  |  | 1 | 70% | 0
| 11 | 搜索 | 1 | 搜索系列流程（一期先做简单搜索） | ESA |  | 1 | 1 | 60% | 1
| 12 | 登录注册流程 | 1 | 海外手机登录/绑定相关账号 | JEFF |  | 1 | 3 | 60% | 1
|  |  | 2 | 微信登录/绑定相关账号 |  |  |  |  | 60% | 1
|  |  | 3 | 邮箱登录/绑定相关账号 |  |  |  |  | 60% | 1
| 18 | 投资人账户管理 | 1 | 会员权限-普通 | magic |  | 0.5 | 1 | 60% | 0.5
|  |  | 2 | 会员权限-VIP |  |  |  | 1 | 60% | 0.5
|  |  | 3 | 基本信息管理（头像、名字、公司、关注领域、密码） |  |  |  | 1 | 60% | 1
| 19 | 会员服务 | 1 | 我的柏讲（柏讲信息）（同作者该板块） | magic |  | 0 | 1 | 60% | 1
|  |  | 2 | 我的活动（活动信息、报名结果（申请中、已报名、未通过）） |  |  |  | 1 | 60% | 1
|  |  | 3 | 我的行研 |  |  |  | 1 | 60% | 1
|  |  | 4 | 我的收藏（查看我收藏的所有文章，可取消收藏） |  |  |  | 1 | 50% | 1
| 20 | 海外路演 | 1 | 创新项目列表 |  |  |  | 2 | 50% | 1
|  |  | 2 | 创新项目详情 |  |  |  | 1 |  | 1
后端 | 21 | 系统设置 | 1 | 网站基本设置 | [5 empty] | 1
|  |  | 2 | 轮播图设置 | [5 empty] | 1
| 22 | 管理员 | 1 | 用户管理 | [5 empty] | 1
|  |  | 2 | 角色管理 | [5 empty] | 2
|  |  | 3 | 权限管理 | [5 empty] | 3
|  |  | 4 | 操作日志 | [5 empty] | 1
| 23 | 会员管理 | 1 | 用户管理（普通会员） | [5 empty] | 3
|  |  | 2 | 添加会员（会员） | [5 empty] | 1
|  |  | 3 | 文章评论/回复 | [5 empty] | 2
| 24 | 文章管理 | 1 | 文章添加 | [5 empty] | 3
|  |  | 2 | 文章列表 | [5 empty] | 3
|  |  | 3 | 分类标签管理 | [5 empty] | 1
|  |  | 4 | 文件管理（图片、视、音频） | [5 empty] | 3
| 27 | 美国创新项目 | 1 | 创新项目添加 | [5 empty] | 1
|  |  | 2 | 创新项目管理 | [5 empty] | 1
| 28 | 路演管理 | 1 | 路演添加 | [5 empty] | 1
|  |  | 2 | 路演管理 | [5 empty] | 1
[7 empty] | 9 | 38 |  | 65
Note on C9: Miao Smith: 确定一期做支付流程，可以简化流程只做微信支付
Note on C14: Miao Smith: 行研一期要和其他部分一起上线
Note on E18: Miao Smith: 活动这部分可以讨论一下，换一种方式是否可以更快？比如http://www.mybiogate.com/roadshow.php
Note on C21: Miao Smith: 会员服务内容静态页内容基本确定，目前一期估计要求上线
Note on E23: Miao Smith: 一期可以只做到简单搜索，可以收到所有标题、内容、关键词即可；二期再上高级检索
Note on C34: Miao Smith: 这部分就是旧网站上项目的部分，基本和旧网站一样，可以放视频、介绍、ppt下载，是提供给会员的一部分服务。

## 美柏功能清单（旧）
页面类别 | 类目 |  | 具体页面 |  | 工程师 | 设计完 成情况 | 工数（人/日）
|  |  |  | 黑色：一期 灰色：二期 红色：待确认 |  |  | 设计 | 前端 | 后端
前端 | 1 | 首页 | 1 | 首页 | ESA | √ | 2 | 4 | 2
|  |  | 2 | 头部导航状态（投资人登录后、作者登录后） |  | √ |  |  | 1
| 2 | 分类阅读 | 1 | 文章列表页 | ESA | √ | 0.5 | 2 | 1
| 3 | 文章详情页 | 1 | 文章详情页 | ESA | √ | 1 | 3 | 1
|  |  | 2 | 打赏流程（微信支付） |  | √
|  |  | 3 | 评论 |  | √ |  |  | 1
|  |  | 4 | 关注作者、鼓掌、收藏、微信、微博分享 |  | √ |  |  | 2
|  |  | 5 | 收藏下次阅读 |  | /
|  |  | 6 | 微信发送到手机 |  | /
|  |  | 7 | 笔记 |  | /
| 4 | 开讲 | 1 | 开讲首页 | JEFF | √ | 2 | 6 | 2
|  |  | 2 | 专辑详情页 |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | 单个内容详情页(未购买状态) |  | √ |  |  | 1
|  |  | 4 | 购买流程1(微信支付) |  | √ |  |  | 3
|  |  | 5 | 购买流程2(pc支付)（待定） |  | √
|  |  | 6 | 单个内容详情页(已购买状态) |  |  |  |  | 1
| 5 | 行研 |  | 行研首页 |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 行研详情页（未购买） |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 购买流程1(微信支付) |  |  |  | 2 | 2
购买流程2(pc支付)（待定）
|  |  | / | 行研详情页(已购买状态) | / | / |  | 1 | 1
| 6 | 活动 | 1 | 活动首页 | JEFF |  | 1 | 2
|  |  | 2 | 活动详情页 |  |  |  |  | 0
|  |  | 3 | 报名申请表单页 |  | /
| 7 | 路演 | 1 | 路演预告页（之前Esa做过一个，右侧可以跳转的那个，设计可以在那个基础上改） |  |  |  | 2 | 2
|  |  | 2 | 路演报名点击跳转 |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 会员服务 | 1 | 静态页 | / | / |  | 1 | 0
|  |  | 2 | 购买后页面 |  |  |  | 1 | 0
| 9 | 全球问答 | / | / | / | /
| 10 | 申请专栏作者 | 1 | 填表页（二期） | JEFF
| 11 | 搜索 | 1 | 搜索系列流程（一期先做简单搜索） | ESA |  | 1 | 1 | 1
| 12 | 登录注册流程 | 1 | 海外手机登录/绑定相关账号 | JEFF |  | 1 | 3 | 1
|  |  | 2 | 微信登录/绑定相关账号 |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | 邮箱登录/绑定相关账号 |  |  |  |  | 1
| 13 | 阅读管理 | 1 | 我的订阅(查看订阅的全部作者的全部文章) | ESA | √ | 1
|  |  | 2 | 我的订阅(查看订阅的全部作者的全部文章)-关注为空的页面样式
|  |  | 3 | 关注管理-推荐关注/我的关注 |  | √
| 14 | 作者账户管理 | 1 | 我的收入（总收入、账户余额、提额、提额记录） | magic |  | 1
|  |  | 2 | 支付记录（时间、类型(打赏/柏讲…)、金额）（同投资人该板块）
|  |  | 3 | 基本信息管理（头像、名字、一句话简介、简介、密码）
| 15 | 作者内容管理 | 1 | 我的文章（写文章入口、文章标题、发布时间、热度、编辑、审核进度） | magic |  | 1
|  |  | 2 | 文章编辑页
|  |  | 3 | 文章互动（评论）
|  |  | 4 | 我的问答
| 16 | 作者增值服务管理 | 1 | 我的开讲（开讲信息）（同投资人该板块） | magic |  | 1
|  |  | 2 | 我的活动（活动信息、报名结果（申请中、已报名、未通过））（同投资人该板块）（待定）
|  |  | 3 | 我的行研
|  |  | 4 | 我的收藏（查看我收藏的所有文章，可取消收藏）（二期包含点赞、评论可以回看）（同投资人该板块）
| 17 | 作者主页 | 1 | 文章 | magic |  | 1
|  |  | 2 | 回答
|  |  | 3 | 收藏
|  |  | 4 | 评论
|  |  | 5 | 留言（二期））
| 18 | 投资人账户管理 | 1 | 会员权限-普通 | magic |  | 0.5 | 1 | 0.5
|  |  | 2 | 会员权限-VIP |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  | 3 | 基本信息管理（头像、名字、公司、关注领域、密码） |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 4 | 支付记录（时间、类型(打赏/柏讲…)、金额）（同作者该板块）
| 19 | 会员服务 | 1 | 我的柏讲（柏讲信息）（同作者该板块） | magic |  | 0 | 1 | 1
|  |  | 2 | 我的活动（活动信息、报名结果（申请中、已报名、未通过））（同作者该板块）（待定） |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 3 | 我的行研 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 4 | 我的收藏（查看我收藏的所有文章，可取消收藏）（二期加点赞、评论，投资人点赞、评论过的的文章等都可以看到）（同作者该板块）（待定） |  |  |  | 1 | 1
| 20 | 海外创新项目 | 1 | 创新项目列表 |  |  |  | 2 | 1
|  |  | 2 | 创新项目详情 |  |  |  | 1 | 1
后端 | 21 | 系统设置 | 1 | 网站基本设置 |  |  |  |  | 1
|  |  | 2 | 地域设置（不做）
|  |  | 3 | 行业设置（待定）
|  |  | 4 | 轮播图设置 |  |  |  |  | 1
| 22 | 管理员 | 1 | 用户管理 |  |  |  |  | 1
|  |  | 2 | 角色管理 |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | 权限管理 |  |  |  |  | 3
|  |  | 4 | 操作日志 |  |  |  |  | 1
| 23 | 会员管理 | 1 | 用户管理（普通会员） |  |  |  |  | 3
|  |  | 2 | 添加会员（会员） |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | 用户打赏记录（待定）
|  |  | 4 | 文章评论/回复 |  |  |  |  | 2
|  |  | 5 | 活动评论
|  |  | 6 | 专栏作者审核 （二期）
|  |  | 7 | 作者留言管理
| 24 | 文章管理 | 1 | 文章添加 |  |  |  |  | 3
|  |  | 2 | 文章列表 |  |  |  |  | 3
|  |  | 3 | 分类标签管理 |  |  |  |  | 1
|  |  | 4 | 文章订阅
|  |  | 5 | 文件管理（图片、视、音频） |  |  |  |  | 3
| 25 | 活动管理 | 1 | 活动分类管理
|  |  | 2 | 活动添加
|  |  | 3 | 活动列表
| 26 | 开讲管理 | 1 | 开讲分类
|  |  | 2 | 开讲添加
|  |  | 3 | 开讲管理
| 27 | 美国创新项目 |  | 创新项目添加 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 创新项目管理 |  |  |  |  | 1
| 28 | 路演管理 | 1 | 路演添加 |  |  |  |  | 1
|  |  | 2 | 路演管理 |  |  |  |  | 1
| 29 | 行研管理 | 1 | 行研分类
|  |  | 2 | 行研添加
|  |  | 3 | 行研管理
[7 empty] | 14 | 42 | 65
Note on C13: Miao Smith: 确定一期做支付流程，可以简化流程只做微信支付
Note on C19: Miao Smith: 行研一期要和其他部分一起上线
Note on E25: Miao Smith: 活动这部分可以讨论一下，换一种方式是否可以更快？比如http://www.mybiogate.com/roadshow.php
Note on C29: Miao Smith: 会员服务内容静态页内容基本确定，目前一期估计要求上线
Note on E33: Miao Smith: 一期可以只做到简单搜索，可以收到所有标题、内容、关键词即可；二期再上高级检索
Note on C64: Miao Smith: 这部分就是旧网站上项目的部分，基本和旧网站一样，可以放视频、介绍、ppt下载，是提供给会员的一部分服务。